## Gantt
DIAGRAMA DE GANTT — Planta Industrial: Galletitas y Panificados Sin Gluten
ÁREA | TAREA | AÑO -1 (INSTALACIÓN) | [11 empty] | AÑO 1 (EXPLOTACIÓN)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
PREPARACIÓN Y DECISIÓN
Plan de negocios y proyección financiera | bar: AÑO -1 (INSTALACIÓN) 1 to AÑO 1 (EXPLOTACIÓN) 12
Constitución legal | bar: AÑO -1 (INSTALACIÓN) 2 to AÑO -1 (INSTALACIÓN) 3
Elaboración del presupuesto | bar: AÑO -1 (INSTALACIÓN) 2 to AÑO -1 (INSTALACIÓN) 3
Búsqueda y selección de socios / personal clave | bar: AÑO -1 (INSTALACIÓN) 1 to AÑO 1 (EXPLOTACIÓN) 12
INGENIERÍA Y PERMISOS
Diseño de planta y layout | bar: AÑO -1 (INSTALACIÓN) 2 to AÑO -1 (INSTALACIÓN) 4
Habilitaciones | bar: AÑO -1 (INSTALACIÓN) 3 to AÑO -1 (INSTALACIÓN) 7
Certificaciones | bar: AÑO -1 (INSTALACIÓN) 8 to AÑO -1 (INSTALACIÓN) 11
OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIÓN
Adquisición / acondicionamiento del terreno | bar: AÑO -1 (INSTALACIÓN) 1 to AÑO -1 (INSTALACIÓN) 2
Construcción estructura y cerramientos | bar: AÑO -1 (INSTALACIÓN) 3 to AÑO -1 (INSTALACIÓN) 6
Instalaciones eléctricas industriales | bar: AÑO -1 (INSTALACIÓN) 5 to AÑO -1 (INSTALACIÓN) 8
Construcción sde la planta | bar: AÑO -1 (INSTALACIÓN) 1 to AÑO 1 (EXPLOTACIÓN) 12
Habilitación final de obra | bar: AÑO -1 (INSTALACIÓN) 1 to AÑO 1 (EXPLOTACIÓN) 12
EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
Especificación y licitación de equipos | bar: AÑO -1 (INSTALACIÓN) 3 to AÑO -1 (INSTALACIÓN) 5
Compra internacional de maquinaria | bar: AÑO -1 (INSTALACIÓN) 6 to AÑO -1 (INSTALACIÓN) 9
Compra nacional de maquinria | bar: AÑO -1 (INSTALACIÓN) 6 to AÑO -1 (INSTALACIÓN) 8
Validación de equipos y procesos | bar: AÑO -1 (INSTALACIÓN) 1 to AÑO 1 (EXPLOTACIÓN) 12
RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN
Definición de estructura organizacional | bar: AÑO -1 (INSTALACIÓN) 6 to AÑO -1 (INSTALACIÓN) 7
Reclutamiento personal | bar: AÑO -1 (INSTALACIÓN) 8 to AÑO -1 (INSTALACIÓN) 10
Capacitación del personal | bar: AÑO -1 (INSTALACIÓN) 11 to AÑO -1 (INSTALACIÓN) 12
PLAN DE EXPLOTACIÓN - AÑO 1
Pruebas de producción y ajuste de recetas | bar: AÑO -1 (INSTALACIÓN) 1 to AÑO 1 (EXPLOTACIÓN) 12
Producción piloto y validación comercial | bar: AÑO 1 (EXPLOTACIÓN) 1 to AÑO 1 (EXPLOTACIÓN) 2
Puesta en marcha | bar: AÑO -1 (INSTALACIÓN) 1 to AÑO 1 (EXPLOTACIÓN) 12

## Leyenda
LEYENDA DE ÁREAS
PREPARACIÓN Y DECISIÓN
INGENIERÍA Y PERMISOS
OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIÓN
EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN
PLAN DE EXPLOTACIÓN - AÑO 1