## Factibilidad Economica
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL - FRBA ¦ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Cátedra: Mantenimiento (Curso I-5052) ¦ Grupo Nº 5 ¦ Empresa: UnionBat S.A.
MÓDULO 2 - PUNTO 1.3: ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICO (CASH FLOW & TIR)
1. PARÁMETROS BASE DE OPERACIÓN Y COSTOS (UNIONBAT S.A.)
Facturación Anual de la Planta (605.000 bat/año @ USD 100) | 60500000 | Punto 1.4 del TP ($84.700 M ARS)
Presupuesto Anual de Mantenimiento (5% s/Ventas) | 3025000 | Puntos 1.10 y 2.2 ($4.235 M ARS)
Presupuesto de Materiales y Repuestos (30% s/Mantenimiento) | 907500 | Punto 2.2 Tabla 4 ($1.271 M ARS)
Costos Indirectos de Fabricación CIF (12% s/Ventas) | 7260000 | Punto 1.10 Tabla 2 ($10.164 M ARS)
Margen Operativo de la Empresa (4% s/Ventas) | 2420000 | Punto 1.10 Tabla 2 ($3.388 M ARS)
Tasa de Descuento / Tasa de Corte (WACC en USD) | 12% | Tasa de referencia de costo de capital
Horizonte de Evaluación del Proyecto | 5 | Vida útil proyectada de las mejoras
2. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN INICIAL DE REINGENIERÍA (CAPEX - AÑO 0)
Eje de Reingeniería / Componente | Monto [USD] | Participación % | Referencia en Documento del TP
Eje 1: Bateas y Rectificadores Digatron (Intercambiador, mordazas EPDM, pirómetros SCADA) | 38000 |  | Punto 1.2.1 Tabla 5
Eje 2: Sistema de Extracción y Ventilación (Scrubber PP/PEAD, ductos PRFV, VDF, motores IP66) | 45000 |  | Punto 1.2.1 Tabla 6
Eje 3: Lavadoras Industriales MAC (Bombas magnéticas PVDF, filtro doble, cabina acústica) | 22000 |  | Punto 1.2.1 Tabla 7
Eje 4: Mecanización y Transporte KUKA (Motorreductores norma, garras PU, aire seco sensores) | 15000 |  | Punto 1.2.1 Tabla 8
Subtotal Equipamiento y Materiales |  |  | Suma de módulos técnicos
Montaje, Integración SCADA e Imprevistos de Obra (16,7% s/Equipos) | 20000 |  | Cronograma Tabla 9 (Desembolso $140.000 total)
TOTAL INVERSIÓN INICIAL DE REINGENIERÍA (CAPEX t=0) |  |  | Total desembolsos programados semanas 1-12
3. AHORROS Y BENEFICIOS OPERATIVOS ANUALES ESTIMADOS (INGRESOS DEL PROYECTO)
Concepto de Ahorro / Beneficio Cuantificado | Ahorro Anual [USD] | Participación % | Fundamento Técnico en TP
Aumento de Capacidad (+12%) y eliminación de paradas térmicas (85°C) en cuello de botella (Digatron) | 65000 |  | Reducción de ciclo y paradas en sector activación (P244 y Tabla 9)
Ahorro en Mantenimiento Correctivo y Repuestos (Bombas PVDF, Scrubber, rodamientos) | 45000 |  | Mitigación de desgaste sobre ppto de repuestos de USD 907.500 (Tabla 4)
Eficiencia Energética por modulación VDF y motores directos IP66 en extractores | 18000 |  | Ahorro eléctrico en CIF de energía (12% costos - P189 y P255)
Reducción de MTTR (<15 min) y eliminación de scrap por rotura en celda robótica KUKA | 12000 |  | Estandarización de motores y garras PU vulcanizadas (P277 y P281)
TOTAL BENEFICIOS OPERATIVOS BRUTOS ANUALES |  |  | Suma de ahorros anuales proyectados
(-) Costo Operativo de Mantenimiento Incremental (OPEX de nuevas tecnologías) | 10000 |  | Insumos químicos Scrubber, filtros dobles y aire seco
BENEFICIO NETO OPERATIVO ANUAL (CASH INFLOW NETO) |  |  | Flujo de fondos operativo anual generado
4. MATRIZ DE FLUJO DE FONDOS PROYECTADO (CASH FLOW EN USD)
Concepto / Período | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5
(-) Inversión Inicial (CAPEX) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(+) Ahorros y Beneficios Operativos | 0
(-) Costos de Mantenimiento Incremental (OPEX) | 0
FLUJO NETO DE CAJA (FNC)
Flujo de Fondos Acumulado
Factor de Descuento (1 / (1+WACC)^t) | 1
Flujo Neto Descontado (Valor Presente)
Flujo Descontado Acumulado
5. TABLERO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD Y FACTIBILIDAD ECONÓMICA
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) |  |  | Supera ampliamente el WACC (12,0%)
VALOR ACTUAL NETO (VAN @ 12%) |  |  | Riqueza neta generada para UnionBat
PERÍODO DE RECUPERO SIMPLE (PAYBACK) |  |  | Recupero veloz de la inversión inicial
PERÍODO DE RECUPERO DESCONTADO |  |  | Considerando el costo del capital
RELACIÓN BENEFICIO / COSTO (B/C) |  |  | Por cada USD 1 invertido se obtienen USD 3,35
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD |  | PROYECTO ALTAMENTE FACTIBLE Y RENTABLE | Se recomienda aprobación y ejecución inmediata