## Tareas
GESTIÓN DE TAREAS
Responsable | Responsable II | Etapa | ID | Tarea | Límite | Depende de | Estado | Comentario
Joaco |  | Comercial | 001 | Terminar plan de ventas | 2026-06-10 |  | Finalizada
Mateo |  | Comercial | 002 | Completar análisis de precios | 2026-06-10 |  | Finalizada
Mateo |  | Comercial | 003 | Armar grafico de barras para plan de ventas | 2026-06-23 |  | Finalizada | Greco no aporto nada
Bren |  | Comercial | 004 | Definir sabores de budines y polvorones | 2026-06-23 |  | Finalizada
Fran |  | Técnico | 005 | Armar fichas técnicas de MP | 2026-06-16 |  | Finalizada | Ya estan cargadas las fichas tecnicas, si alguno le quiere dar formato
Mateo |  | Técnico | 006 | Armar fichas técnicas de PT | 2026-06-14 |  | Pendiente | Agregar agua en "BOM y balanceo" en calculos vf
Joaco |  | Técnico | 007 | Seleccionar y cargar info de maquinarias | 2026-06-16 |  | Finalizada
Santi |  | Técnico | 008 | Armar flujogramas | 2026-06-16 |  | Finalizada | Falta agregar cantidades
Mateo |  | Técnico | 009 | Armar diagramas multicomponente | 2026-06-16 |  | Finalizada | Lote variable, MP aproximadas con % sobre el total
Joaco |  | Técnico | 010 | Armar diagrama de operaciones | 2026-06-16 | 011 | Finalizada
Joaco |  | Técnico | 011 | Armar diagrama de analisis de proceso | 2026-07-21 | 009 | Finalizada | Faltan tiempos (Bren) y cantidades (009).
Santi |  | Técnico | 013 | Armar planos de cajas y bobinas | 2026-07-21 |  | En proceso | Deje ejemplos en el drive para tomar de referencias las medidas(me falta el pan de molde no tengo plano, despues paso medidas
Mateo |  | Técnico | 014 | Armar producto promedio ponderado | 2026-06-30 |  | Finalizada
Mateo |  | Técnico | 015 | Hacer balanceo de MP para cada linea | 2026-06-30 |  | Finalizada
Fran |  | Técnico | 016 | Completar cuadro de maquinas en solapa BOM | 2026-07-07 |  | Finalizada
Fran |  | Técnico | 017 | Diseñar puestos de trabajo | 2026-07-07 |  | Pendiente
Joaco |  | Técnico | 018 | Secciones en metros cuadrados | 2026-07-07 | 007 | Pendiente
Mateo |  | Técnico | 019 | Hacer layout en autocad | 2026-07-07 | 020 | Finalizada
Bren |  | Comercial | 021 | Agregar posibles clientes |  |  | Pendiente
Mateo |  | Comercial | 022 | Rehacer gráficos de ventas eliminando budines free |  |  | Pendiente
Bren |  | Técnico | 023 | Plan de calidad |  |  | Pendiente
Santi |  | Técnico | 024 | Plan de mantenimiento (con criterio) |  |  | En proceso | Incluir que tipo de mantenimiento (hacemos preventivo 15 dias), repuestos críticos, etc
A definir |  | Comercial | 027 | Aumentar respuestas encuesta |  |  | Pendiente | TODOS
Mateo |  | Técnico | 028 | Aprovechamiento de las secciones y capacidades |  |  | En proceso | Revisar cada link de maquina
Santi |  | Técnico | 029 | Diagrama de superficies |  | 018 | Pendiente
Fran |  | Técnico | 033 | Localización definitva parque industrial - microlocalización |  |  | En proceso
Bren |  | Técnico | 034 | Programación de la producción |  |  | Pendiente
Fran |  | Técnico | 035 | Relevamiento de seguridad e higiene |  |  | Pendiente
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
- | - | - | - | - | - | - | - | -

## Datos
Responsables | Etapa | Estado | Limite
Bren | Comercial | Pendiente | 2026-06-10
Fran | Técnico | En proceso | 2026-06-11
Joaco | Económico | Finalizada | 2026-06-12
Mateo | Financiero |  | 2026-06-13
Santi |  |  | 2026-06-14
A definir |  |  | 2026-06-15
2026-06-16
2026-06-17
2026-06-18
2026-06-19
2026-06-20
2026-06-21
2026-06-22
2026-06-23
2026-06-24
2026-06-25
2026-06-26
2026-06-27
2026-06-28
2026-06-29
2026-06-30
2026-07-01
2026-07-02
2026-07-03
2026-07-04
2026-07-05
2026-07-06
2026-07-07
2026-07-08
2026-07-09
2026-07-10
2026-07-11
2026-07-12
2026-07-13
2026-07-14
2026-07-15
2026-07-16
2026-07-17
2026-07-18
2026-07-19
2026-07-20
2026-07-21
2026-07-22
2026-07-23
2026-07-24
2026-07-25
2026-07-26
2026-07-27
2026-07-28
2026-07-29
2026-07-30
2026-07-31
2026-08-01
2026-08-02
2026-08-03
2026-08-04
2026-08-05
2026-08-06
2026-08-07
2026-08-08
2026-08-09
2026-08-10
2026-08-11
2026-08-12
2026-08-13
2026-08-14
2026-08-15
2026-08-16
2026-08-17
2026-08-18
2026-08-19
2026-08-20
2026-08-21
2026-08-22
2026-08-23
2026-08-24
2026-08-25
2026-08-26
2026-08-27
2026-08-28
2026-08-29
2026-08-30
2026-08-31
2026-09-01
2026-09-02
2026-09-03
2026-09-04
2026-09-05
2026-09-06
2026-09-07
2026-09-08
2026-09-09
2026-09-10
2026-09-11
2026-09-12
2026-09-13
2026-09-14
2026-09-15
2026-09-16
2026-09-17
2026-09-18
2026-09-19
2026-09-20
2026-09-21
2026-09-22
2026-09-23
2026-09-24
2026-09-25
2026-09-26
2026-09-27
2026-09-28
2026-09-29
2026-09-30
2026-10-01
2026-10-02
2026-10-03
2026-10-04
2026-10-05
2026-10-06
2026-10-07
2026-10-08
2026-10-09
2026-10-10
2026-10-11
2026-10-12
2026-10-13
2026-10-14
2026-10-15
2026-10-16
2026-10-17
2026-10-18
2026-10-19
2026-10-20
2026-10-21
2026-10-22
2026-10-23
2026-10-24
2026-10-25
2026-10-26
2026-10-27
2026-10-28
2026-10-29
2026-10-30
2026-10-31
2026-11-01
2026-11-02
2026-11-03
2026-11-04
2026-11-05
2026-11-06
2026-11-07
2026-11-08
2026-11-09
2026-11-10
2026-11-11
2026-11-12
2026-11-13
2026-11-14
2026-11-15
2026-11-16
2026-11-17
2026-11-18
2026-11-19
2026-11-20
2026-11-21
2026-11-22
2026-11-23
2026-11-24
2026-11-25
2026-11-26
2026-11-27
2026-11-28
2026-11-29
2026-11-30
2026-12-01
2026-12-02
2026-12-03
2026-12-04
2026-12-05
2026-12-06
2026-12-07
2026-12-08
2026-12-09
2026-12-10
2026-12-11
2026-12-12
2026-12-13
2026-12-14
2026-12-15
2026-12-16
2026-12-17
2026-12-18
2026-12-19
2026-12-20
2026-12-21
2026-12-22
2026-12-23
2026-12-24
2026-12-25
2026-12-26
2026-12-27
2026-12-28
2026-12-29