## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS — Planta Industrial: Galletitas y Panificados Sin Gluten
| ÁREA | RIESGO | DESCRIPCIÓN | PROBABILIDAD (1=Baja → 5=Alta) | IMPACTO (1=Bajo → 5=Alto) | SCORE (P × I) | NIVEL
1 | Ventas | Baja adopción del mercado | El segmento sin gluten aún es nicho en Argentina; la demanda real puede ser menor a la proyectada. | 3 | 4 | 12 | ALTO
2 | Regulatorio | Demoras en habilitación SENASA/ANMAT | Los trámites pueden extenderse meses, retrasando el inicio de producción. | 4 | 5 | 20 | CRÍTICO
3 |  | Contaminación cruzada / pérdida de certificación | Un incidente de contaminación con gluten puede implicar retiro de productos, multas y daño reputacional grave. | 2 | 5 | 10 | ALTO
4 | Finanzas | Flujo de caja negativo en Año 1 | Las ventas iniciales puede ser más lenta que la proyectada, generando necesidad de capital de trabajo adicional. | 4 | 4 | 16 | CRÍTICO
5 |  | Dificultad para acceder a crédito | Restricciones del sistema financiero | 3 | 4 | 12 | ALTO
6 | Operativo y de Producción | Fallas en proceso de producción | Ajuste de recetas sin gluten es complejo; defectos en textura/sabor pueden requerir reformulación. | 3 | 3 | 9 | MEDIO
7 |  | Mermas y desperdicios elevados | Curva de aprendizaje inicial puede generar niveles de desperdicio que afecten la rentabilidad. | 3 | 3 | 9 | MEDIO
8 | Recursos Humanos | Alta rotación de personal | El sector tiene rotación alta; perder personal capacitado implica costos de reentrenamiento. | 3 | 3 | 9 | MEDIO
9 |  | Accidentes laborales | Entorno industrial con maquinaria implica riesgo de accidentes que pueden generar demandas y paradas. | 2 | 4 | 8 | MEDIO
10 | Equipamientos | Equipos importados con demora o sin repuestos | Maquinaria específica para sin gluten suele ser importada; demoras aduaneras o falta de repuestos son críticas. | 4 | 4 | 16 | CRÍTICO
11 | Macroeconómico | Inflación elevada | Costos de producción, insumos y mano de obra pueden crecer más rápido que los precios de venta. | 5 | 4 | 20 | CRÍTICO
12 |  | Recesión / caída del poder adquisitivo | Los productos sin gluten tienen precio premium; en recesión el consumidor puede resignar la categoría. | 3 | 4 | 12 | ALTO

## Escalas y Leyenda
ESCALAS DE EVALUACIÓN Y LEYENDA DE COLORES
PROBABILIDAD |  | IMPACTO
1 | Muy Baja — evento casi imposible | 1 | Insignificante — sin efecto en el proyecto
2 | Baja — poco probable en el horizonte del proyecto | 2 | Menor — efecto leve, manejable
3 | Media — puede ocurrir en algún momento | 3 | Moderado — requiere atención y recursos
4 | Alta — es probable que ocurra | 4 | Mayor — afecta significativamente el negocio
5 | Muy Alta — casi seguro que ocurra | 5 | Catastrófico — puede inviabilizar el proyecto
NIVEL DE RIESGO (Score = P × I)
1–4 | BAJO
5–9 | MEDIO
10–15 | ALTO
16–25 | CRÍTICO

## Resumen por Área
RESUMEN DE RIESGOS POR ÁREA
ÁREA | Cant. Riesgos | Score Máx. | Nivel Máx.
Mercado y Competencia | 4 | 12 | ALTO
Regulatorio y Legal | 4 | 20 | CRÍTICO
Financiero y de Inversión | 4 | 16 | CRÍTICO
Operativo y de Producción | 5 | 12 | ALTO
Recursos Humanos | 4 | 10 | ALTO
Tecnológico y de Equipamiento | 3 | 16 | CRÍTICO
Macroeconómico | 4 | 20 | CRÍTICO