## Tema Unico
2° Recuperatorio: 1° Parcial Investigación Operativa - 10/12/2018 |  | Tema Único
Nombre/s y Apellido/s: |  | Puntaje Obtenido | Puntaje Total
10
1 | Explicar por qué es útil el Concepto de Margen Independiente |  | 2
2 | Indicar si es V o F. Justificar en caso de ser Falso: En simulación el número aleatorio se define como una muestra aleatoria independiente tomada de una distribución continua normal. Los arribos se simulan con la distribución de Poisson y los tiempos de servicio con la Exponencial. |  | 1
3 | Explique la metodología requerida para la aceleración de un proyecto |  | 2
4.- Simulación |  |  | 2
En un banco, se estima que las personas llegan según Poisson con la siguiente tasa ƛ = 4. Existe un cajero que normalmente atiende a las personas que llegan según la siguiente tasa:
El banco se encuentra en proceso de crecimiento por lo que se ha decidido simular los tiempos de servicio para analizar si es necesario agregar un segundo cajero teniendo en cuenta que se desea que el tiempo de espera sea menor a 3 minutos en promedio. Los nros aleatorios obtenidos son: 0,03 - 0,05 - 0,12 - 0,91 - 0,31 - 0,3 - 0,69 - 0,21 - 0,06 - 0,75 Indicar el resultado de dicho análisis.
5.- Filas de Espera |  |  | 1
Una estación de Servicio solo tiene un surtidor y llegan en promedio 40 clientes por hora; la capacidad de atención promedio es de 50 clientes por hora y se sabe que los clientes esperan un promedio de 4 min en la cola. Determine:
a.- Tiempo promedio que un cliente pasa en el sistema
b.- Número promedio de clientes en la cola.
c.- Número promedio de clientes en el sistema
6.- Cadenas de Markov |  |  | 1
Los consumidores de chocolate de Cacaolandia usan tres marcas A, B y C. En Julio de este año, se realizó una encuesta en la que se entrevistaron 16900 personas que compran el producto con los siguientes resultados:
a.- Si las compras se hacen mensualmente, ¿Cuál será la distribución de mercado en el mes de Octubre?
b.- Qué proporción de clientes se mantuvieron leales en Octubre?
7.- Programación de Proyectos |  |  | 1
Resolver la siguiente red de actividades. Confeccionar el Diagrama de Gantt a Fecha Temprana y su carga Financiera. Los costos por UT ( unidad de Tiempo) se dan en la tabla adjunta. Se arregló el pago de Mat 50 % la 1º UTde cada actividad y 50% en la UT siguiente y para la mano de obra 20 % en la 1º UT y el 80 % restante en la última UT de cada actividad.

## Solución
1.- Una cuarta holgura se llama holgura independiente. Note que las otras tres medidas de holgura son medidas que dependen de la ruta; esto es, modificar la duración de una tarea afectará las medidas de holgura de las otras tareas. Sin embargo, en algunos casos la duración de una tarea se puede modificar sin afectar las otras tareas del proyecto. Esta información puede ser útil para un administrador de proyectos, que deben considerar estos efectos de interacción. El tiempo que puede aumentarse la duración de una tarea sin afectar la duración de otras se conoce como holgura independiente
2.- F es la uniforme
3.- | [20 empty] | 1a |  | A | B | C |  | Agosto |  |  |  | P2 | Septiembre |  | P3 | Octubre |  |  |  | A | B | C
[6 empty] | 2 | 4 | 3 | D | 4 | 12 | 4 | G | 6 | 16 | [6 empty] | A | 0.3 | 0.5 | 0.2 |  | 0.3 | 0.5 | 0.2 |  | 0.24 | 0.5 | 0.26 | 0.237 | 0.485 | 0.278 |  | 3380 | 801.06 | 1639.3 | 939.64
[5 empty] | A |  | 4 |  | E |  | 12 |  |  |  | 16 | [6 empty] | B | 0.2 | 0.6 | 0.2 |  | 0.2 | 0.6 | 0.2 |  | 0.23 | 0.51 | 0.26 | 0.236 | 0.486 | 0.278 |  | 6760 | 1595.36 | 3285.36 | 1879.28
|  |  |  | 4 | [12 empty] | 3 |  |  |  |  | C | 0.25 | 0.25 | 0.5 |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 |  | 0.25 | 0.4 | 0.35 | 0.2425 | 0.4525 | 0.305 |  | 6760 | 1639.3 | 3058.9 | 2061.8
[12 empty] | 1 |  |  |  |  | K | [13 empty] | A | B | C |  |  |  |  | 16900 | 4035.72 | 7983.56 | 4880.72
|  | 1 | 0 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | H | 7 | 13 |  | L | 9 | 19 | [19 empty] | A | B | C
|  |  | 0 | [9 empty] | I |  | 15 | 4 | M |  | 19 |  | 1b | [5 empty] | A | B | C | [9 empty] | 0.2388 | 0.4724 | 0.2888
[12 empty] | 2 | [10 empty] | A | B | C | A | 0.237 | 0.485 | 0.278 |  | A | B | C
|  |  |  | 6 |  | C | [10 empty] | 3 | [5 empty] | 0.2 | 0.4 | 0.4 | B | 0.236 | 0.486 | 0.278 |  | 0.0474 | 0.1944 | 0.122
[5 empty] | B | 3 | 8 |  | F | 5 | 10 |  | J | 8 | 13 | [10 empty] | C | 0.2425 | 0.4525 | 0.305 |  | 801.06 | 3285.36 | 2061.8
[7 empty] | 8 | 2 |  |  | 13 | 3 |  |  | 16
[21 empty] | 2a.- | [8 empty] | 2b.- |  |  |  | 2c.-
|  | Tarea |  | Ftaef | Fteei | Tt | MFt | T. Cr. | $MOUT |  | $MatUT |  | $TMO |  | $TMat | [7 empty] | l = | 40 Cl/hs |  | Ws = | w + 1/ m |  |  |  | Lc = r2/(1- r) |  |  |  | Ls = r/(1- r)
| A | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | Si | 20 |  | 10 |  | 80 |  | 40 | [7 empty] | m = | 50 Cl/hs |  | Ws = | 5.2 | min |  |  | Lq = | 3.2 | Clientes |  | Ls = | 4 | Clientes
| B | 1 | 3 | 8 | 0 | 6 | 2 |  | 12 |  | 14 |  | 72 |  | 84 | [7 empty] | w = | 4 min | Ws =1/( r/(1- r)) |  | 6 | min
| C | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | Si | 14 |  | 12 |  | 56 |  | 48
| D | 2 | 4 | 12 | 4 | 3 | 5 |  | 8 |  | 12 |  | 24 |  | 36
| E | 3 | 4 | 12 | 8 | 4 | 0 | Si | 16 |  | 18 |  | 64 |  | 72
| F | 3 | 5 | 13 | 8 | 2 | 3 |  | 12 |  | 20 |  | 24 |  | 40
| G | 4 | 6 | 16 | 12 | 4 | 0 | Si | 10 |  | 12 |  | 40 |  | 48 | [5 empty] | 4.-El banco se encuentra en proceso de crecimiento por lo que se ha decidido simular los tiempos de servicio para analizar si es necesario agregar un segundo cajero teniendo en cuenta que se desea que el tiempo de espera sea menor a 3 minutos en promedio. Los nros aleatorios obtenidos son: 0,03 - 0,05 - 0,12 - 0,91 - 0,31 - 0,3 - 0,69 - 0,21 - 0,06 - 0,75 Indicar el resultado de dicho análisis.
| H | 4 | 7 | 15 | 12 | 1 | 2 |  | 16 |  | 14 |  | 16 |  | 14
| I | 5 | 7 | 15 | 10 | 2 | 3 |  | 20 |  | 9 |  | 40 |  | 18
| J | 5 | 8 | 16 | 10 | 3 | 3 |  | 8 |  | 10 |  | 24 |  | 30
| K | 6 | 9 | 19 | 16 | 3 | 0 | Si | 4 |  | 10 |  | 12 |  | 30 | [6 empty] | µ (min) | Probabilidad |  | Prob. Acumulada |  | Intervalos
| L | 7 | 9 | 19 | 13 | 4 | 2 |  | 8 |  | 12 |  | 32 |  | 48 | [6 empty] | 1 | 0.05 |  | 0.05 |  | 0 - 0,05
| M | 8 | 9 | 19 | 13 | 3 | 3 |  | 16 |  | 8 |  | 48 |  | 24 | [6 empty] | 3 | 0.1 |  | 0.15 |  | 0,06 - 0,15
|  | Costo Medio |  |  | 56 |  |  |  | Costo Total |  |  |  | 1064 | [8 empty] | 5 | 0.5 |  | 0.65 |  | 0,16 - 0,65
[22 empty] | 7 | 0.35 |  | 1 |  | 0,66 - 1
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
[22 empty] | Nro de llegada |  | Nro Aleatorio |  | ƛ (min) | µ (min) | Tiempo de arribo |  | Lq | Tiempo de Espera |  | Tiempo en que es atendido |  | Tiempo de Salida
[6 empty] | 4.8 |  | 19.2 | [13 empty] | 1 |  | 0.03 |  | 4 | 1 | 4 |  | 0 | 0 |  | 4 |  | 5
[6 empty] | 18 | 18 | [14 empty] | 2 |  | 0.05 |  | 4 | 1 | 8 |  | 0 | 0 |  | 8 |  | 9
|  | 16 |  |  | 64 | 11.2 |  |  | 44.8 | 12.8 |  |  | 51.2 | 8 |  |  | 32 | 2.4 |  | 9.6 |  | 3 |  | 0.12 |  | 4 | 3 | 12 |  | 0 | 0 |  | 12 |  | 15
|  | 20 | 20 |  |  | 24 | 24 |  |  | 36 | 36 |  |  | 24 | 24 |  |  | 15 | 15 |  |  | 4 |  | 0.91 |  | 4 | 7 | 16 |  | 0 | 0 |  | 16 |  | 23
|  | 14.4 |  |  |  |  | 57.6 |  |  | 4.8 | 19.2 |  |  | 16 | 6.4 |  |  | 25.6 |  |  |  | 5 |  | 0.31 |  | 4 | 5 | 20 |  | 1 | 3 |  | 23 |  | 28
|  | 42 | 42 | [6 empty] | 20 | 20 | 8 | 32 | 7 | 31 | 24 | [5 empty] | 6 |  | 0.3 |  | 4 | 5 | 24 |  | 1 | 4 |  | 28 |  | 33
[12 empty] | 9 | 9 | [8 empty] | 7 |  | 0.69 |  | 4 | 7 | 28 |  | 2 | 5 |  | 33 |  | 40
[12 empty] | 4.8 |  | 19.2 | 9.6 |  | 38.4 |  |  |  |  | 8 |  | 0.21 |  | 4 | 5 | 32 |  | 2 | 8 |  | 40 |  | 45
[12 empty] | 15 | 15 |  | 12 | 12 | [5 empty] | 9 |  | 0.06 |  | 4 | 3 | 36 |  | 3 | 9 |  | 45 |  | 48
[22 empty] | 10 |  | 0.75 |  | 4 | 7 | 40 |  | 2 | 8 |  | 48 |  | 55
|  | 92.4 | 62 | 0 | 64 | 58 | 99.6 | 19.2 | 44.8 | 73.6 | 75.2 | 36.8 | 107.2 | 74.2 | 83 | 36 | 70.4 | 43 | 15 | 9.6
[30 empty] | Promedio | 3.7 |  | Se debe agregar otro cajero
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1
9
8
7
6
5
4
3
2