## Tema Unico
2° Recuperatorio: 1° Parcial Investigación Operativa - 05/10/2019 | [5 empty] | Tema Único
Nombre/s y Apellido/s: | [5 empty] | Puntaje Obtenido | Puntaje Total
10
1 | Explicar la importancia del cálculo de los distintos Márgenes de holgura para la Programación de Proyectos | [5 empty] | 2
2 | Explique la metodología a utilizar para simular unservicio que cuenta con una fila de espera finita | [5 empty] | 2
3 | ¿Cuáles son los componentes de la Matriz Insumo Producto? Explicar brevemente cómo se calculan cada uno de ellos | [5 empty] | 1
4.- | [6 empty] | 2
Considere un sistema de capacidad infinita en donde llegan 4 solicitudes por horas siguiendo una distribución Poisson. Simule el proceso a través de 10 corridas sabiendo que la tasa de procesamiento de dichas solicitudes es de 3/hora. ¿Cuál es el largo máximo que alcanzará la fila de espera?
5.- | [6 empty] | 2
Considere un proyecto que tiene las siguientes actividades y escenarios de ocurrencia asociados al tiempo necesario para completar cada actividcad, los que se resumen en la siguiente tabla:
Tiempo
| Act. | Predecesora | óptimo | normal | pesimista
| A | - | 4 | 6 | 8
| B | - | 2 | 8 | 12
| C | A,B | 8 | 12 | 16
| D (*) | C
| E | C | 4 | 6 | 8
| F | D,E | 10 | 15 | 20
| G | E | 6 | 12 | 18
| H | F,G | 7 | 8 | 9
(*) La actividad D consiste en un tiempo técnico de espera desde la finalización de C y hasta que se recibe una habitación para poder continuar con tareas subsiguientes. La oficina que expide la habilitación recibe en promedio 54 trámites por año y se expide a una tasa de 65 trámites anuales en promedio. Considere 52 semanas pro año. Considere la duración de la tarea D como el tiempo medio de espera en semanas (considere números enteros) que tiene un trámite en la oficina de habilitaciones.
6.- Cadenas de Markov | [6 empty] | 1
Se introduce un ratón en una de las celdas del laberinto de forma aleatoria. Dentro del laberinto, el ratón va a cualquier celda contigua o se queda en la celda que está con la misma probabilidad.
a.- Probabilidad de estar en cierta celda en el instante 2

## Hoja1
6.-