## Simulación
lamda | 3 |  | µ (minutos) | Probabilidad | µ (personas/ hora) | Acumulado | Intervalos
|  |  | 10 | 0.2 | 6 | 0.2 | 0-0,2
|  |  | 15 | 0.5 | 4 | 0.7 | 0,21-0,7
|  |  | 30 | 0.3 | 2 | 1 | 0,71-1
N° Azar | acum uniforme | lambda | tiempo entre arribos | Tllegada Sist | Lq | # despachos acum | Tllegada servidor | N° Azar | acum uniforme | mu | tiempo entre despachos | Tiempo de salida
| 0 | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 6 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | -9 | 10 | #DIV/0! |  | 0 | 6 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | -8 | 10 | #DIV/0! |  | 0 | 6 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | -7 | 10 | #DIV/0! |  | 0 | 6 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | -6 | 10 | #DIV/0! |  | 0 | 6 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | -5 | 10 | #DIV/0! |  | 0 | 6 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | -4 | 10 | #DIV/0! |  | 0 | 6 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | -3 | 10 | #DIV/0! |  | 0 | 6 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | -2 | 10 | #DIV/0! |  | 0 | 6 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | -1 | 10 | #DIV/0! |  | 0 | 6 | #DIV/0! | #DIV/0!

## Filas de Espera
| par | impar o 0
landa = | 2 | 3 |  | ro = | 0.66667
mu = | 1 | 3 |  | ro = | 0.33333
Estados= | 3
Lq= | 2
| PAR |  |  |  |  | IMPAR O 0
|  | P0 = | 9.091% |  |  |  | P0 = | 36.36%

## Markov
|  | F1 | F2 | CJ
| F1 |  | 1 | 0 | 1
| F2 | 0.35 | 0.3 | 0.35 | 1
MT= | CJ | 0 | 0 | 1 | 1
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Consigna
En la siguiente tabla se presentan las actividades vinculadas a un proyecto. Asimismo se indica a procedencia entre ellas y los tiempos optimista, normal, y pesimista de cada una. A partir de dicha información se solicita:
a) Armar la red del proyecto.
b) Determinar la duración media estimada del proyecto y su desvio estandar.
c) Identificar las taréas críticas.
d) Calcular los márgenes de las tareas.
e) Confeccionar el calendario de fechas tempranas.
f) Confeccinar el calendario de fechas tardías.
g) Calcular el VAN tomando como tasa de interés porcentual el último dígito de su DNI (si es 0 considere 1). Se paga el total de los materiales en el incio de la actividad y el 50% de la mano de obra, que luego se completa al finalizar la tarea.
h) Calcule la probabilidad de finalizar antes de las 20 semanas.
Tarea | Precedencia | Tiempos |  |  | Costos por semana
|  | Optimista | Normal | Pesimista | Materiales | Mano de obra
A | - | 3 | 3 | 3 | 50 | 20
B | - | 3 | 4 | 5 | 15 | 20
C | A | 2 | 9 | 16 | 10 | 30
D | A, B | 3 | 3 | 6 | 80 | 100
E | A, B | 5 | 7 | 9 | 10 | 6
F | D, C | 3 | 5 | 7 | 50 | 25
G | E | 1 |  | 9 | 30 | 30
Donde el tiempo normal de la tarea G es el último dígito de su legajo (si es 0 considere 1).
Preg teórica:
Si tuviera que calcular el tiempo que va a insumir en hacer un proyecto del cuál conoce los tiempos de ejecución de cada tarea que lo compone. qué método utilizaría?
Y si no conoce los tiempos? Dé un ejemplo de cada caso y explique las diferencias entre ambos métodos
Tema Lejajo par: | Tema Legajo impar:
a) | a)
b) | b)
c) | c)
d) | d)
e) | f)
h) | h)

## Resolución PERT
|  |  | 2 | 3 | C | 4 | 12
|  | A |  | 3 |  |  | 12 | F
[7 empty] | D | [7 empty] | P(z<=x)= | Z
1 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 6 | 17 |  | Duración | 17 |  | x= | 0.50943
| 0 | [8 empty] | 17 |  | Varianza | 5.8889
D
|  | B | 3 | 4 | E | 5 | 11 | G
|  |  |  | 8.3333 |  |  | 15.3333
Tarea | Tiempo | Varianza | Márgen total |  |  | Márgen libre |  |  | Márgen independiente |  |  | Tarea crítica
|  |  | FTj | Fti | MT | Ftj | Fti | ML | Ftj | FTi | MI
A | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | C
B | 4 | 0.11111 | 8.3333 | 0 | 4.3333 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | NC
C | 9 | 5.4444 | 12 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | C
D | 3.5 | 0.25 | 12 | 4 | 4.5 | 12 | 4 | 4.5 | 12 | 8.3333 | 0.16667 | NC
E | 7 | 0.44444 | 15.3333 | 4 | 4.3333 | 11 | 4 | 0 | 11 | 8.3333 | -4.3333 | NC
F | 5 | 0.44444 | 17 | 12 | 0 | 17 | 12 | 0 | 17 | 12 | 0 | C
G | 1.6667 | 1.7778 | 17 | 11 | 4.3333 | 17 | 11 | 4.3333 | 17 | 15.3333 | 0 | NC
Tarea | Tiempo | Materiales/UT | Mano de obra/UT | Total Materiales | Total Mano | Inicio temprano | Fin temprano | Inicio tardio | Fin tardio | Denominador i t | Denominador f t | VAN t | Denominador i T | Denominador f T | VAN T
A | 3 | 50 | 20 | 150 | 60 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.0303 | 209.1177 | 1 | 1.0303 | 209.1177
B | 4 | 15 | 20 | 60 | 80 | 0 | 4 | 4.3333 | 8.3333 | 1 | 1.0406 | 138.4392 | 1.0441 | 1.0865 | 132.5968
C | 9 | 10 | 30 | 90 | 270 | 3 | 12 | 3 | 12 | 1.0303 | 1.1268 | 338.1884 | 1.0303 | 1.1268 | 338.1884
D | 3.5 | 80 | 100 | 280 | 350 | 4 | 7.5 | 8.5 | 12 | 1.0406 | 1.0775 | 599.6617 | 1.0883 | 1.1268 | 573.4032
E | 7 | 10 | 6 | 70 | 42 | 4 | 11 | 8.3333 | 15.3333 | 1.0406 | 1.1157 | 106.272 | 1.0865 | 1.1648 | 101.7871
F | 5 | 50 | 25 | 250 | 125 | 12 | 17 | 12 | 17 | 1.1268 | 1.1843 | 330.1015 | 1.1268 | 1.1843 | 330.1015
G | 1.6667 | 30 | 30 | 50 | 50 | 11 | 12.6667 | 15.3333 | 17 | 1.1157 | 1.1343 | 89.2638 | 1.1648 | 1.1843 | 85.4967
[10 empty] | i | 0.01
[10 empty] | VAN Total t | 1811.0443
[10 empty] | VAN Total T | 1770.6915
A
C
B
D
E
F
G