## P1
Actividad | Tiempo Optimista (To) | Tiempo Medio (Tm) | Tiempo Pesimista (Tp) | Tiempo Esperado (Te) | Desviación Estándar (σ) | Varianza (σ2)
A | 4 | 8 | 10 | 76667 | 1 | 1
B | 2 | 8 | 24 | 96667 | 36667 | 134447
C | 8 | 12 | 16 | 12 | 13333 | 17777
D | 4 | 6 | 10 | 63333 | 1 | 1
E | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.3333 | 0.1111
F | 6 | 8 | 20 | 96667 | 23333 | 54443
G | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.3333 | 0.1111
H | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
I | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
J | 4 | 6 | 12 | 66667 | 13333 | 17777
K | 2 | 2 | 3 | 21667 | 0.1667 | 0.0278
La ruta crítica del proyecto es: A → C → F → H → J → K
El tiempo esperado del proyecto es de 40.1668 semanas
La varianza del proyecto es 10.0275
https://www.plandemejora.com/ruta-critica-ejercicios-resueltos/

## P2
80% | 10% |  |  | 80%
20%
10%
10% |  |  | 10%
80%
V0 | 0.3 | 0.4 | 0.3
Situación Granjas | Agrícola | Pecuaria | Mixta
Agrícola | 0.8 | 0.1 | 0.1
Pecuaria | 0.2 | 0.8 | 0
Mixta | 0.1 | 0.1 | 0.8
M1 | 0.67 | 0.17 | 0.16
| 0.32 | 0.66 | 0.02
| 0.18 | 0.17 | 0.65
M4 | 0.5321 | 0.2533 | 0.2146
| 0.4292 | 0.4934 | 0.0774
| 0.292 | 0.2533 | 0.4547
M16 | 0.45451 | 0.31412 | 0.23137
| 0.46275 | 0.37177 | 0.16549
| 0.39686 | 0.31412 | 0.28902
M256 | 0.44376 | 0.33223 | 0.22402
| 0.44803 | 0.33555 | 0.21642
| 0.44044 | 0.33223 | 0.22734
M1024 | 0.44413 | 0.33307 | 0.2228
| 0.44561 | 0.33387 | 0.22053
| 0.44333 | 0.33307 | 0.2236
VE | 44.45% | 33.34% | 22.21%
Agrícola
Pecuaria
Mixta

## P3
ro
Llegadas | 3 | pacientes/hora | 1 | 0.75
Salidas | 4 | pacientes/hora

## P4
lamda | 3 |  | µ (minutos) | Probabilidad | µ (personas/ hora) | Acumulado | Intervalos
|  |  | 10 | 0.2 | 6 | 0.2 | 0-0,2
|  |  | 15 | 0.5 | 4 | 0.7 | 0,21-0,7
|  |  | 30 | 0.3 | 2 | 1 | 0,71-1
N° Azar | acum uniforme | lambda | tiempo entre arribos | Tllegada Sist | Lq | # despachos acum | Tllegada servidor | N° Azar | acum uniforme | mu | tiempo entre despachos | Tiempo de salida
| 0 | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 6 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | -9 | 10 | #DIV/0! |  | 0 | 6 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | -8 | 10 | #DIV/0! |  | 0 | 6 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | -7 | 10 | #DIV/0! |  | 0 | 6 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | -6 | 10 | #DIV/0! |  | 0 | 6 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | -5 | 10 | #DIV/0! |  | 0 | 6 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | -4 | 10 | #DIV/0! |  | 0 | 6 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | -3 | 10 | #DIV/0! |  | 0 | 6 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | -2 | 10 | #DIV/0! |  | 0 | 6 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | -1 | 10 | #DIV/0! |  | 0 | 6 | #DIV/0! | #DIV/0!