Teoría de Colas

Lavado de intercambiadores de calor en parada de planta de refinería.

- Introducción.

El presente trabajo tiene por objeto analizar la eficiencia de un sistema sometido a estudio.

El escenario se presenta en una refinería tipo que se encuentra ejecutando una parada de planta por mantenimiento en uno de sus complejos (conjunto de plantas). Las paradas de planta cuentan con un limitante: el tiempo. Tiempos importantes se traducen en costos considerables.

Estos últimos no sólo se miden por:

- Mano de obra necesaria para la parada

- Alquileres de grúas, grupos electrógenos y compresores.

Sino también por el lucro cesante del complejo ante los 15-20 días que dura la parada y que el mismo no produce.

Ésto nos lleva a buscar mejoras en los tiempos de operación.

Situación:

La parada se desarrolla en una planta con numerosos intercambiadores de calor.

Los mazos que componen el cuerpo de los mismos que requieren ser retirados, lavados y colocados nuevamente en sus posiciones.

El lavado de mazos de intercambiadores es una de las tareas con mayor incidencia de tiempo.

Aquí claramente, la medida lógica de desempeño que buscamos es el tiempo en que un cliente (en este caso un mazo) esperará antes de ser atendido.

Buscando un modelo a ser aplicado, encontramos, que en este caso, hay clientes que requieren de la prestación de un servicio y canales o centros que pueden efectuarlo.

En nuestro caso, los clientes son intercambiadores de calor y los canales son los sectores de playa de lavado.

En caso de que la totalidad de canales existentes se encuentren ocupados prestando un servicio o se produzcan arribos de nuevos clientes (mazos), éstos podrán esperar en fila hasta que algún entro de servicio se desocupe y le corresponda el turno para su atención.

Analizando la situación, sin dudas el modelo de “Teoría de colas” es el modelo a aplicar.

Este modelo abarca el estudio de los problemas de línea de espera, con el objeto de determinar los valores característicos de la operación y contribuir a optimizar los resultados de su funcionamiento mediante la utilización de modelos científicos.

Hay diversos factores económicos intervinientes que se refieren a_

- Los costos requeridos para el funcionamiento del sistema con determinada capacidad de prestación del servicio.

- Los costos ocasionados por el tiempo de demora promedio de los clientes desde el momento en que arriban a la cola requiriendo el servicio hasta que finalizan su prestación.

- El primero de estos costos involucra según la situación plantea:

  - Mano de obra

  - insumos necesarios para el lavado

  - movimiento de los mazos (grúas, transportes, etc.)

- el segundo de ellos estará determinado por el costo diario de parada. Cualquier retraso en los tiempos de para de planta ocasionados por demoras en el lavado de mazos, dará como resultado costos a considerar en este sentido.

- Actualidad del sistema

El sistema se encuentra actualmente constituido por 3 sectores de lavado y uno provisorio que se ha designado para tal actividad pero que no cuenta con la protección adecuada para desarrollarla.

En ciertas ocasiones, la playa de lavado se ha visto desbordada en sus actividades, debidas a retrasos en cada uno de los sectores.

Probablemente el problema resida también en la escasa cantidad de sectores de lavado para la cantidad de mazos que requieren ser lavados en el tiempo acordado.

Por tal razón y teniendo como objetivo la optimización de los resultados para su funcionamiento será de vital importancia aplicar un modelo de evaluación para este sistema.

- Población

La población de la situación en estudio es de valor finito, la cantidad de  intercambiadores de calor es limitada y no excede las 50 unidades.

- Sistema

Nuestro sistema está integrado por la totalidad de canales y la línea de espera o cola. Los canales están determinados como la cantidad de sectores en la playa de lavado y la línea de espera como cantidad de mazos de intercambiadores que aguardan ser atendidos.

- Proceso de arribos

Este proceso de arribos es de tipo aleatorio, estando sujeto al programa realizado por el Dpto. de Planeamiento de Paradas de planta y por cada una de las empresas contratistas de acuerdo a la disponibilidad de recursos.

Es importante establecer que se trata de un sistema con capacidad de cola limitada es decir que existe limitación de capacidad disponible para esperar en la cola (máximo de posiciones que pueden ocupar los clientes mientras esperan el comienzo de la atención).

En este caso y  dado el espacio disponible, la cantidad de intercambiadores que pueden estar en espera son 3.

- Impaciencia

En este caso, la impaciencia no es un factor a considerar ya que los intercambiadores deben ser lavados sí o sí y la existencia de sectores de lavado sólo queda determinada a estos 3 sitios. Es decir que bajo ningún concepto los intercambiadores abandonarán el proceso de lavado por más que los tiempos de espera sean considerables.

- Ingreso al sistema y prioridad de cola o atención

El proceso de ingreso al sistema, es decir, cola y canales, dependerá del correspondiente proceso de arribos de mazos como también de la existencia y característica de su impaciencia de capacidad de cola.

Definimos como velocidad o tasa promedio de arribos al sistema a λ.

El sistema de atención en playa de lavado se realiza respetando prioridades de acuerdo a criterios establecidos previamente y muy pocas veces bajo el cumplimiento de un sistema FIFO (first in, first out).

Podría decirse que la prioridad de cola de atención se fija por el criterio SIRO.

- Diseño de instalación

Como se observa los canales son paralelos y la cola es finita.

- Duración del servicio de un canal

El tiempo requerido por un canal para completar la atención a un mazo será tipo aleatorio ya que el tiempo de permanencia está sujeto a:

- Tamaño del mazo (longitud, cantidad de tubos, etc.).

- Grado de ensuciamiento.

- Interrupciones por almuerzo, descanso, etc.

Sin embargo, veremos que en las hipótesis hemos simplificado  este punto. La velocidad de circulación en el canal (definido como cantidad de mazos que pueden ser atendidos por unidad de tiempo, siempre que el canal esté permanentemente ocupado) se define como μ.

- Hipótesis consideradas

Canales de distribución: se seleccionan 3 de los sectores de lavado con canales de distribución por ser los analizados durante el proceso de parada. Recordemos que el 4to lugar, no es una posición del sistema.

La frecuencia de ingreso de los mazos al sistema es tomada como un mazo por hora (en promedio), mientras que la frecuencia de salida fue diferente para cada uno de los sectores de lavado por 2 razones:

- En cada uno de los sectores de lavado trabaja un a empresa contratista distinta y

- Los tiempos de ejecución son muy variables entre cada uno de ellos.

En los 3 casos analizados y para cada uno de las empresas los resultados fueron en promedio_

μa: 1 lavado de mazo / 200 minutos

μb: 1 lavado de mazo / 180 minutos

μc: 1 lavado de mazo / 190 minutos

Cada sector en la playa de lavado puede ser empleado por cualquier mazo sin importar la empresa encargada de la limpieza de cada uno de ellos. De este modo, la probabilidad de ingreso a alguno de los canales es de 1/3.

Se cuenta con 3 centros de atención trabajando en paralelo.

Los clientes que llegan al sistema no presentan el fenómeno de impaciencia, tal como comentamos anteriormente.

- Estados posibles del sistema

- Sistema vacío: (0, 0, 0, 0)

- Un mazo en playa 1: (1, 0, 0, 0)

- Un mazo en playa 2: (0, 1, 0, 0)

- Un mazo en playa 3: (0, 0, 1, 0)

- Un mazo en playa 1 y otro en playa 2: (1, 1, 0, 0)

- Un mazo en playa 1 y otro en playa 3: (1, 0, 1, 0)

- Un mazo en playa 2 y otro en playa 3: (0, 1, 1, 0)

- Un mazo en playa 1, otro en 2 y otro en 3: (1, 1, 1, 0)

- Un mazo en playa 1, otro en 2, otro en 3 y otro en cola: (1, 1, 1, 1)

- Un mazo en playa 1, otro en 2, otro en 3 y dos en cola: (1, 1, 1, 2)

- Un mazo en playa1, otro en 2, otro en 3 y tres en cola: (1, 1, 1, 3)

- Grafo con análisis de probabilidades

Ta: Tiempo entre arribos: 60 minutos

Tsa: Tiempo de proceso en playa 1: 200 minutos

Tsb: Tiempo de procesos en playa 2: 180 minutos

Tsc: Tiempo de proceso en playa 3: 190 minutos

Los cambios de estado, en el caso de que se pase del estado 1 al 2, 3 o 4 dependerán del factor λ, pero también de la probabilidad de tomar cualquiera de los tres sectores de playa (1/3).

Cuando ya uno de los sectores ha sido tomado, la probabilidad de tomar cualquiera de los otros dos hará que el factor λ quede ahora multiplicado por 1/2. Del mismo modo, se pueden analizar cada uno de los casos anteriores. Cuando se analiza la finalización del lavado de algún mazo que se retira del sistema, se debe tener en cuenta la frecuencia de salida.