- Redes de Proyecto – Camino Crítico

- Defina suceso y tarea crítica de un proyecto.

- ¿Cómo procede si la fecha más tardía de finalización del proyecto es mayor a la impuesta por la licitación del mismo?

- ¿Cuál es el Margen de tareas más estricto? ¿Cuáles son los restantes?

- ¿A que se denomina tarea ficticia?

- Objetivos de armar un diagrama de actividades.

- Indique cuáles son los riesgos y beneficios de gerenciar un proyecto en base a:

  - un calendario fechas tempranas.

  - un calendario a fechas tardías.

- Redes de Proyectos- Camino Crítico

Conceptos Básicos

Un proyecto define una combinación de actividades interrelacionadas que deben ejecutarse en un cierto orden. Las mismas están relacionadas con una secuencia lógica ya que algunas no pueden comenzar hasta que otra haya terminado. Las actividades requieren tiempo y recursos para su realización.  Entonces la aplicación del camino crítico nos sirve para encarar este tema porque queda plasmado en un grafo todas las actividades y sucesos del proyecto, con la duración de cada una ellas y las fechas temprana y tardía para cada suceso.

Con este método se expone cuál es la ruta crítica y cuál no, nos brinda elementos de información para los administradores del proyecto para poder gestionar  las holguras y retardos, considerar los recursos necesarios para las actividades, controlar el progreso del proyecto en los tiempos y costos que llevan todas las actividades y sucesos.

- Un “suceso” es un instante de tiempo definido que marca un estado en la ejecución del trabajo total; indica la finalización de una o varias actividades y la posibilidad de comienzo de la o de las siguientes (para todos los sucesos del grafo, excepto para el primero pues solo indica posibilidad de comienzo de la actividad y para el ultimo que solo indica la finalización de la actividad final). Una actividad critica se encuentra siempre entre dos sucesos críticos y además se debe verificar que su margen total (MT) sea igual a cero. Entonces, MT ij = FTj – Fti – dij.

- Se recurre a la aceleración de tareas del proyecto, para lo cual hay que tener en cuenta que se acelerarán únicamente aquellas que sean criticas (ya que no tiene sentido gastar dinero en acelerar las que no provocaran una reducción del tiempo), que se acelerarán en la medida que no dejen de ser criticas (inclusive aquellas nuevas tareas críticas que surjan durante el proceso de aceleración), y que se acelera comenzando por las tareas de menor costo y luego en orden creciente (aunque pueden darse casos en os ue se obtenga un costo total de aceleración menor realizando otro orden).

i

Fti

Fti

j

Fti

Fti

Es el Margen Total, siendo:

MT ij = FTj – Fti – dij.

1

2

3

Tarea ficticia

Una tarea ficticia es aquella que no insume ni tiempo ni recursos. Simplemente sirve a fin de relacionar dos nodos de la red.

- Los objetivos radican básicamente en la organización de tareas, actividades y sucesos para poder asociar éstos con sus respectivos costos y fechas de vencimiento  de pago. Para luego poder armar un gráfico con los costos diarios o semanales que me genera el proyecto y así, los días donde tenemos mayores costos, tratar, en la medida de lo posible, pasarlos a los días de menor costo. De esta manera se busca tener un costo promedio y parejo a lo largo del desarrollo del proyecto.

- Los riesgos de hacer un calendario a fechas tempranas son que se genera presión de uso de recursos  sobre las actividades críticas iniciales, las mismas no pueden fallar sino atrasarían todo el proyecto y no estaríamos cumpliendo con el objetivo. Además se tiene un costo financiero mayor. Por otro lado, los beneficios corresponden a una buena eficiencia y eficacia de los recursos. Se genera una buena imagen que puede servir de publicidad si se está buscando clientela. Con esta forma, hay un menor costo en la mano de obra.

Los riesgos a fecha tardía son: se estiran los plazos, aumentan los costos de mano de obra, aumentan los costos de almacenamiento y stock. A todo ésto se le puede agregar una falta de credibilidad sobre nuestro proyecto si es que se extiende demasiado. Los ventajas son: aumentan los beneficios porque el valor actual neto aumenta, no sufre una devaluación que si tendría a fecha temprana.