Investigación Operativa

Ejercicio Integral: Programación por Camino Crítico

El siguiente cuadro de datos indica las tareas que componen un proyecto en días y el costo unitario de cada una de ellas, cotizado en la misma unidad de tiempo.

Se pide:

- Realizar la red que incluya todas las tareas del proyecto, e indicar la duración total del mismo.

- Indicar el costo total de cada tarea, del proyecto en su conjunto, y el promedio del posible desembolso en días.

- Indicar que tareas componen el camino crítico del proyecto.

- Realizar un proyección en el tiempo y analizar que tareas, si las hay, pueden hacerse de manera simultanea.

- Realizar la carga financiera del proyecto y analizar si puede implementarse alguna mejora para que la carga se acerque lo más pasible al promedio del costo del proyecto.

| Tarea | Tarea precedente | Duración (en días) | Costo Unitario (en días) | Costo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | - | 2 | 30 $.- |  |
| B | - | 3 | 30 $.- |  |
| C | - | 1 | 20 $.- |  |
| D | A | 3 | 10 $.- |  |
| E | A | 5 | 10 $.- |  |
| F | B / G | 6 | 20 $.- |  |
| G | C | 1 | 30 $.- |  |
| H | C | 5 | 30 $.- |  |
| I | C | 2 | 50 $.- |  |
| J | E / F / I | 7 | 30 $.- |  |
| K | D | 8 | 40 $.- |  |
| L | K / J | 4 | 90 $.- |  |
| M | H | 3 | 20 $.- |  |
| N | M | 2 | 60 $.- |  |
| Ñ | E / F / I | 7 | 40 $.- |  |
| O | L / N / Ñ | 3 | 30 $.- |  |