| DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNATURA |  | CODIGO |  | CICLO LECTIVO |
| Investigación Operativa |  | I4052 |  | 2016 |
| Ejercicios Modelo |  |  |  |  |
| TEMA: |  |  |  |  |
| Programación de Proyectos |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES |  |  |  |  |

Ejercicio 1:

1

2

3

4

5

6

4

2                                                                            2

1                  2                3

4                                                                   2

3

- Dada la siguiente red de actividades y el tiempo asociado a cada una de ellas, determine la duración mínima del proyecto y el camino crítico del mismo, detallando las actividades que lo integran.

- Ejemplifique en forma genérica cómo los recursos "mano de obra" y "materiales" asociados a un proyecto, afectan el desarrollo del mismo si se ejecutan al inicio o fin de cada actividad. Explique el ejemplo que plantea.

Ejercicio 2:

La Compañía constructora PREFAB ha identificado nueve actividades que tiene lugar durante la construcción de una casa.  Las cuales se enumeran a continuación:

| ID | TAREA | DESCRIPCIÓN | PRECEDENTE | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EST | EREGIR LA ESTRUCTURA | 2 | 5 |
| 2 | CIM | HACER LOS CIMIENTOS |  | 3 |
| 3 | VITE | PONER LAS VIGAS TECHO | 1 | 2 |
| 4 | RETE | REVESTIR EL TECHO | 3 | 3 |
| 5 | ELEC | CABLEADO ELECTRICO | 1 | 4 |
| 6 | EXT | TABLAS PAREDES EXTERIORES | 7 | 4 |
| 7 | VENT | COLOCAR LAS VENTANAS | 1 | 2 |
| 8 | INT | TABLAS PAREDES INTERIORES | 5 ; 7 | 3 |
| 9 | PINT | PINTURA EXT. E INT. | 4 ; 6 ; 8 | 2 |

- Dibuje la matriz de precedencia del proyecto

- Dibuje la red del proyecto

- Calcule las fechas Inicio Temprano e Inicio Tardío de cada actividad (o la fecha Temprana y Tardía de cada evento/nodo), así como los Margen Total y Margen Libre de las actividades. Identifique el Camino Crítico.

- Diagrame la Red del Camino Crítico. Graficando las actividades a fecha temprana y a fecha tardía.

- Tomando como base la utilización de recursos de la tabla del inciso F: Construya el Diagrama Calendario para las Fechas Tempranas y Tardías. Teniendo en cuenta que CN es un valor fijo para cada actividad que incluye MOD y MP donde el 60% representa a la MP y el resto es la MOD. La tasa de interés es del  1 % diario.

- Basándose en los datos adjuntos sobre costo normal y acelerado de las tareas calcule el incremento de costo por día utilizando la fórmula

Increm = (Cf - Cn) / (Tn - Tf)

Siendo: TN: Tiempo Normal; TF: Tiempo Final Acelerado; CN: Costo normal; CF: Costo final Acelerado

| ID | TAREA | TN | TF | CN | CF | Costo/Día |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EST | 5 | 4 | 100 | 150 |  |
| 2 | CIM | 3 | 3 | 50 | 50 |  |
| 3 | VITE | 2 | 2 | 80 | 80 |  |
| 4 | RETE | 3 | 2 | 80 | 85 |  |
| 5 | ELEC | 4 | 2 | 60 | 80 |  |
| 6 | EXT | 4 | 2 | 100 | 150 |  |
| 7 | VENT | 2 | 2 | 30 | 30 |  |
| 8 | INT | 3 | 2 | 180 | 240 |  |
| 9 | PINT | 2 | 2 | 500 | 500 |  |

Ejercicio 3:

Dada la siguiente información asociada a un proyecto:

| Actividad | Descripción | Predecesores Inmediatos | Tiempo de Actividad esperado (semanas) | Costo estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Elegir local de oficinas | --------- | 3 | 30 |
| B | Crear el plan financiero y de organización | --------- | 5 | 10 |
| C | Determinar requerimientos de personal | B | 3 | 10 |
| D | Diseñar local | A,C | 4 | 100 |
| E | Construir el interior | D | 8 | 150 |
| F | Elegir personal a mudar | C | 2 | 30 |
| G | Contratar nuevos empleados | F | 4 | 10 |
| H | Mudar registros, personal clave, etc. | F | 2 | 30 |
| I | Hacer arreglos financieros con las instituciones de Miami | B | 5 | 25 |
| J | Entrenar personal nuevo | H, E, G | 3 | 50 |

- Dibuje la red del proyecto.

- Calcule las fechas Inicio Temprano e Inicio Tardío de cada actividad (o la fecha Temprana y Tardía de cada evento/nodo), e identifique el Camino Crítico.

- Construya el Diagrama Calendario para las Fechas Tardías y Calcule el VAN. Teniendo en cuenta que el costo estimado es un valor fijo para cada actividad que pertenece a la MOD y se estima que MP es el 40% del valor de la MOD.

- Tasa de interés: 2%

Ejercicio 4:

El siguiente cuadro de datos indica las tareas que componen un proyecto en días y el costo unitario de cada una de ellas, cotizado en la misma unidad de tiempo.

Se pide:

- Realizar la red que incluya todas las tareas del proyecto, e indicar la duración total del mismo.

- Indicar el costo total de cada tarea, del proyecto en su conjunto, y el promedio del posible desembolso en días.

- Indicar que tareas componen el camino crítico del proyecto.

- Realizar un proyección en el tiempo y analizar que tareas, si las hay, pueden hacerse de manera simultánea.

- Realizar la carga financiera del proyecto y analizar si puede implementarse alguna mejora para que la carga se acerque lo más pasible al promedio del costo del proyecto.

| Tarea | Tarea precedente | Duración (en días) | Costo Unitario (en días) | Costo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | - | 2 | 30 $.- |  |
| B | - | 3 | 30 $.- |  |
| C | - | 1 | 20 $.- |  |
| D | A | 3 | 10 $.- |  |
| E | A | 5 | 10 $.- |  |
| F | B / G | 6 | 20 $.- |  |
| G | C | 1 | 30 $.- |  |
| H | C | 5 | 30 $.- |  |
| I | C | 2 | 50 $.- |  |
| J | E / F / I | 7 | 30 $.- |  |
| K | D | 8 | 40 $.- |  |
| L | K / J | 4 | 90 $.- |  |
| M | H | 3 | 20 $.- |  |
| N | M | 2 | 60 $.- |  |
| Ñ | E / F / I | 7 | 40 $.- |  |
| O | L / N / Ñ | 3 | 30 $.- |  |

Ejercicio 5:

Considerando los requerimientos de la siguiente tabla con las estimaciones de la duración de las tareas, estime la probabilidad aproximada de terminar el proyecto en el tiempo requerido de 22 semanas.

| Actividad | Tarea | Precedencia | to | tn | tp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Seleccionar local | - | 1 | 3 | 5 |
| B | Plan | - | 3 | 4,5 | 9 |
| C | Requerimientos del personal | B | 2 | 3 | 4 |
| D | Diseño | A, B | 2 | 4 | 6 |
| E | Construcción | D | 4 | 7 | 16 |
| F | Selección del personal | C | 1 | 1,5 | 5 |
| G | Contratación | F | 2,5 | 3,5 | 7,5 |
| H | Mudanza | F | 1 | 2 | 3 |
| I | Disposiciones Financieras | B | 4 | 5 | 6 |
| J | Entrenamiento del personal | G, K | 1.5 | 3 | 4.5 |
| K | Asegurar Entrenamiento | F | 1 | 3 | 5 |

Ejercicio 6:

Arme una red que represente el tiempo total esperado y la cantidad de materias q le restan para finalizar su carrera universitaria.

Fíjese una fecha en la que cree que estaría en condiciones de recibirse, y calcule la probabilidad de ocurrencia. Teniendo en cuenta que usted mismo debe estimar los valores del tiempo Optimista,  tiempo normal y tiempo pesimista.

No se olvide que existen materias que se ven afectadas de no poder comenzar su cursada hasta no haber aprobado sus correspondientes materias correlativas.