## Hoja1
|  |  | Prob. de fin antes de (x) |  | Act. | ta | t.mp | tb | tmedio | t.est
sumatoria varianza | 5.805 | días |  | Probabilidad | a | 1 | 3 | 5 | 3 | 3
Duración estimada: | 23 | 1 | -9.1311 | 3.391e-18% | b | 3 | 4.5 | 9 | 6 | 5
|  | 2 | -8.716 | 1.441e-16% | c | 2 | 3 | 4 | 3 | 3
Desvío estándar | 2.4094 | 3 | -8.301 | 5.163e-15% | d | 2 | 4 | 6 | 4 | 4
|  | 4 | -7.8859 | 1.561e-13% | e | 4 | 7 | 16 | 10 | 8
fin antes de (x): | 18 | 5 | -7.4709 | 3.983e-12% | f | 1 | 1.5 | 5 | 3 | 2
|  | 6 | -7.0558 | 8.579e-11% | g | 2.5 | 3.5 | 7.5 | 5 | 4
|  | 7 | -6.6408 | 1.56e-09% | h | 1 | 2 | 3 | 2 | 2
|  | 8 | -6.2257 | 2.397e-08% | i | 4 | 5 | 6 | 5 | 5
|  | 9 | -5.8107 | 3.111e-07% | j | 1.5 | 3 | 4.5 | 3 | 3
|  | 10 | -5.3956 | 3.414e-06%
|  | 11 | -4.9806 | 3.17e-05%
|  | 12 | -4.5655 | 0.0002491%
|  | 13 | -4.1505 | 0.001659%
|  | 14 | -3.7354 | 0.009369%
|  | 15 | -3.3204 | 0.04495%
|  | 16 | -2.9053 | 0.1834%
|  | 17 | -2.4903 | 0.6382%
|  | 18 | -2.0752 | 1.898%
|  | 19 | -1.6602 | 4.844%
|  | 20 | -1.2451 | 10.65%
|  | 21 | -0.8301 | 20.32%
|  | 22 | -0.41505 | 33.91%
|  | 23 | 0 | 50%
|  | 24 | 0.41505 | 66.09%
|  | 25 | 0.8301 | 79.68%
|  | 26 | 1.2451 | 89.35%
|  | 27 | 1.6602 | 95.16%
|  | 28 | 2.0752 | 98.1%
|  | 29 | 2.4903 | 99.36%
|  | 30 | 2.9053 | 99.82%
|  | 31 | 3.3204 | 99.96%
|  | 32 | 3.7354 | 99.99%
|  | 33 | 4.1505 | 100%