## Gantt
Tiempo minimo de fabricación para producir 120un del item T01
nP1 | 0.82
nP2 | 0.98 | [6 empty] | OP5 | Qm |  |  |  |  | OP10 | Qm |  |  |  |  | OP15 | Qm
nP3 | 1.05 |  |  | Item | Q | Precedente | GTA | P |  | Ta | tot | tot | GTA | P |  | Ta | tot | tot | GTA | P |  | Ta | tot | tot | Tta
nP4 | 1.19 |  |  | T01 | 1 |  |  | P1 | 2 | 12.3 | 3 | 3 |  | P4 | 3 | 26.7 | 2.9916 | 3 |  | P3 | 2 | 15.7 | 2.9905 | 3 | 9
|  |  |  | A01 | 2 | T01 | 3 | P2 | 1 | 1.2 | 0.97959 | 1 |  | P1 | 2 | 4.1 | 2 | 2 | 4 | P4 | 3 | 4.4 | 0.98599 | 1 | 11
Maquinas por puesto |  |  |  | A02 | 1 | T01 |  | P3 | 2 | 5.2 | 0.99048 | 1 |  | P2 | 1 | 2.4 | 0.97959 | 1 |  | P1 | 2 | 12.3 | 3 | 3 | 5
|  |  |  | A03 | 3 | T01 | 2 | P4 | 3 | 5.9 | 1.9832 | 2 |  | P3 | 2 | 1.7 | 0.97143 | 1 | 3 | P2 | 1 | 0.8 | 0.97959 | 1 | 9
P1 | 2 |  |  | A21 | 4 | A02 | 4 | P1 | 2 | 2 | 1.9512 | 2 | 3 | P4 | 3 | 4.4 | 1.972 | 2 |  | P3 | 2 | 1.3 | 0.99048 | 1 | 12
P2 | 1 |  |  | A22 | 1 | A02 | 5 | P1 | 2 | 4.1 | 1 | 1 | 2 | P1 | 2 | 1.1 | 0.26829 | 1 |  | P4 | 3 | 17.8 | 1.9944 | 2 | 11
P3 | 2 |  |  | A23 | 2 | A02 | 3 | P3 | 2 | 2.6 | 0.99048 | 1 |  | P2 | 1 | 3.6 | 2.9388 | 3 | 2 | P1 | 2 | 4.1 | 2 | 2 | 11
P4 | 3 | [23 empty] | 68
1 turno: 8hs/día |  |  |  | P1 | P2 | P3 | P4
Tiempo neto: 5hs/día
Diagramas de gantt fecha tardía y proceso continuo
Días de los puestos con valor entero
Cantidad de días con interferencia |  |  |  | 26
Cantidad de días sin interferencia |  |  |  | 28
Gantt | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
T01
A01
A02
A03
A21
A22
A23
sin interferencia
Gantt | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
T01
A01
A02
A03
A21
A22
A23
TO1
A01
A02
A03
A21
A22
A23

## Rendimientos
El cuadro muestra los tiempos productivos, de preparación y de paradas por causa. Determinar para cada operación y para el global lo siguiente
El n productivo neto en base al TTA respecto del tiempo Tr
El n total en base al tiempo total previsto respecto del subtotal real
El índice total en base al tiempo total previsto respecto del subtotal real
EL indice total en base al tiempo total previsto respecto del total real
n= q*ta + tasig
| Productivo |  |  | Preparación |  | Paradas por causa | [9 empty] | Tr + tpreal + OP
Item | Q | Ta | Tr | asig | Real | Operario | Energía | Maqui | Insu | n productivo | n global | n previsto | n global | n previsto | n global
F14 | 180 | 2 | 336 | 20 | 25 | 12 | 0 | 12 | 18 | 1.0714 | 1.023 | 1.0188 | 1.0099 | 0.94293 | 0.96228
H33 | 115 | 3 | 355 | 36 | 34 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0.97183 |  | 0.97194 |  | 0.95012
N20 | 340 | 1 | 346 | 15 | 18 | 0 | 15 | 19 | 0 | 0.98266 |  | 0.97527 |  | 0.89196
J10 | 120 | 3 | 362 | 18 | 16 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0.99448 |  | 0.98695 |  | 0.95455
A12 | 100 | 4 | 370 | 24 | 24 | 0 | 6 | 0 | 10 | 1.0811 |  | 1.0761 |  | 1.0341
B58 | 125 | 3 | 362 | 30 | 31 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.0359 |  | 1.0305 |  | 1

## Rend. 2
Determinar el redimiento de un operario que actúa en la máquina FCo84
HORA |  | Item | Operac | Q | Ta | Obs
6:00 | 6:05 |  |  |  |  | Sanitario |  | Tiempo total | 8 | 480
6:05 | 8:32 | T18 | 10 | 130 | 1.2 | Operando Fco84 |  | Tr | 6:42 | 402
8:32 | 9:25 | K33 | 25 | 35 | 1.8 | Operando Fco84 |  | Ta |  | 421
9:25 | 9:40 |  |  |  |  | refrigerio
9:40 | 10:36 | W8 | 20 | 60 | 0.9 | Operando Fco84 |  | n | 1.0473
10:36 | 11:00 |  |  |  |  | corte energia
11:00 | 11:30 | W8 | 20 | 30 | 0.9 | Operando Fco84
11:30 | 12:00 |  |  |  |  | Almuerzo
12:00 | 12:48 | R25 | 10 | 25 | 1.6 | Operando Fco84
12:48 | 13:24 | G10 | 25 | 24 | 1.5 | Operando Fco84
13:24 | 13:56 | B15 | 20 | 18 | 2.5 | Operando Fco84
13:56 | 14:00 |  |  |  |  | Sanitario
HORA |  | Item | Operac | Q | Ta | Obs
6:00 | 6:05 |  |  |  |  | Sanitario | 0:05 |  | 6:47 | 407 | tr | 1.0246
6:05 | 6:32 |  | 25 | 12 | 2.5 | Operando Fco84 | 0:27 | 30 |  | 417 | ta
6:32 | 7:25 |  | 25 | 35 | 1.8 | Operando Fco84 | 0:53 | 63
7:25 | 8:25 |  | 30 | 30 | 1.8 | Operando Fco84 | 1:00 | 54
8:25 | 9:25 |  | 45 | 10 | 5.7 | Operando Fco84 | 1:00 | 57
9:25 | 9:40 |  |  |  |  | refri | 0:15 | 0
9:40 | 10:36 |  | 10 | 60 | 0.9 | Operando Fco84 | 0:56 | 54
10:36 | 10:50 |  |  |  |  | corte | 0:14 | 0
10:50 | 11:30 |  | 20 | 40 | 0.9 | Operando Fco84 | 0:40 | 36
11:30 | 12:00 |  |  |  |  | almuerzo | 0:30 | 0
12:00 | 12:38 |  | 10 | 20 | 2.2 | Operando Fco84 | 0:38 | 44
12:38 | 13:24 |  | 25 | 35 | 1.4 | Operando Fco84 | 0:46 | 49
13:24 | 13:51 |  | 35 | 15 | 2 | Operando Fco84 | 0:27 | 30
13:51 | 14:00 |  |  |  |  | Sanitario | 0:09 | 0
8:00

## Gantt 2
Item | Precedente | Nivel | GTA | P | Ttr | P | Ttr | P | Ttr | P | Ttr | Ttc
P B69 |  | 1 | 0 | A | 1 | C | 3 |  |  |  |  | 4
PA1 | P B69 | 2 | 0 | C | 2 | C | 2 | A | 1 | A | 1 | 6
PA2 | P B69 | 2 | 3 | A | 3 | C | 3 |  |  |  |  | 9
PA3 | P B69 | 2 | 0 | B | 5 | B | 2 |  |  |  |  | 7
PA4 | PA1 | 3 | 1 | D | 2 | F | 3 | D | 2 |  |  | 8
PA5 | PA1 | 3 | 3 | E | 3 | F | 3 |  |  |  |  | 9
PA6 | PA3 | 3 | 5 | D | 1 | E | 3 |  |  |  |  | 9
PA7 | PA3 | Nivel: 3; GTA: 4; P: D; Ttr: 2; Ttc: 6
|  | P: PA; Ttr: PB; P: PC; Ttr: PD; Ttc: PE | PF
Gantt | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
P B69
PA1
PA2 | [31 empty] | low | bar: Ttc
PA3
PA4 | bar: Ttr to Ttc
PA5 | bar: Ttr to Ttc
PA6 | bar: Ttr to Ttc
PA7 | bar: P to Ttc
Con interferencia |  | Nivel: 20
Sin interferencia |  | Nivel: 21
P B69 P B69
PA1
PA2
PA3
PA6
PA5
PA4
PA7

## Parcial 10-6
Ejercicio 1
Rendimiento maquina T14
[8 empty] | Ttot | 8:00 | 480
Hora |  | item | OP | Q | Ta | Obs |  | Tr | 6:47 | 407
6:00 | 6:05 |  |  |  |  | sanitario |  | Ta |  | 417
6:05 | 6:32 |  |  | 12 | 2.5 | operando
6:32 | 7:25 |  |  | 35 | 1.8 | operando |  | n= | 1.0246
7:25 | 8:25 |  |  | 30 | 1.8 | operando
8:25 | 9:25 |  |  | 10 | 5.7 | operando
9:25 | 9:40 |  |  |  |  | refri
9:40 | 10:36 |  |  | 60 | 0.9 | operando
10:36 | 10:50 |  |  |  |  | corte de energia
10:50 | 11:30 |  |  | 40 | 0.9 | operando
11:30 | 12:00 |  |  |  |  | almuerzo
12:00 | 12:38 |  |  | 20 | 2.2 | operando
12:38 | 13:24 |  |  | 35 | 1.4 | operando
13:24 | 13:51 |  |  | 15 | 2 | operando
13:51 | 14:00 |  |  |  |  | Sanitario
Ejercicio 2
| Tiempo | MTX | MTY | MYZ
D1 | 1 | OP |  | M | 0:00 | 3 | Produccion base tecnología instalada
| 2 |  |  |  | 1:00
| 3 |  |  |  | 2:00 |  | La empres no fabrica un produco, sino que realiza un servicio determinado, esta recibe un semielaborado y le realiza un servicio de mecanizado, por ejemplo, un tratemiento termico
| 4 |  |  |  | 3:00
| 5 |  |  |  | 4:00 | 4 | Relacion de existencia de partes y programación (conceptos, diagrama)
| 6 |  |  |  | 5:00
| 7 |  |  |  | 6:00
| 8 |  |  | OP | 7:00
| 9 |  |  |  | 8:00
| 10 |  |  |  | 9:00
| 11 |  |  |  | 10:00
| 12 |  | F |  | 11:00
| 13 |  |  |  | 12:00
| 14 |  |  |  | 13:00
| 15 | M |  |  | 14:00
| 16 |  |  |  | 15:00
| 17 |  |  |  | 16:00
| 18 |  |  |  | 17:00
| 19 |  |  |  | 18:00
| 20 |  |  | C | 19:00
| 21 |  |  |  | 20:00
| 22 |  |  |  | 21:00
| 23 |  |  |  | 22:00
| 24 |  |  |  | 23:00
D2 | 1 |  | M |  | 0:00
| 2 |  |  |  | 1:00
| 3 |  |  |  | 2:00
| 4 |  |  |  | 3:00
| 5 |  |  |  | 4:00
| 6 |  |  |  | 5:00
| 7 |  |  | F | 6:00
| 8 |  |  |  | 7:00
| 9 |  |  |  | 8:00
| 10 |  |  |  | 9:00
| 11 |  |  | M | 10:00
| 12 |  |  |  | 11:00
| 13 |  |  |  | 12:00
| 14 | OP |  |  | 13:00
| 15 |  |  |  | 14:00
| 16 |  |  |  | 15:00
| 17 |  |  |  | 16:00
| 18 |  |  |  | 17:00
| 19 |  |  | OP | 18:00
| 20 |  |  |  | 19:00
| 21 |  |  |  | 20:00
| 22 |  |  |  | 21:00
| 23 |  |  |  | 22:00
| 24 |  |  |  | 23:00
D3 | 1 |  |  |  | 0:00
| 2 |  |  |  | 1:00
| 3 | C |  |  | 2:00
| 4 |  |  |  | 3:00
| 5 |  |  |  | 4:00
| 6 |  |  |  | 5:00
| 7 |  | OP |  | 6:00
| 8 |  |  |  | 7:00
| 9 |  |  |  | 8:00
| 10 | OP |  |  | 9:00
| 11 |  |  |  | 10:00
| 12 |  |  |  | 11:00
| 13 |  |  |  | 12:00
| 14 |  |  |  | 13:00
| 15 |  |  |  | 14:00
| 16 |  |  |  | 15:00
| 17 |  |  | M | 16:00
| 18 |  |  |  | 17:00
| 19 |  |  |  | 18:00
| 20 |  |  |  | 19:00
| 21 |  |  |  | 20:00
| 22 |  |  |  | 21:00
| 23 |  |  |  | 22:00
| 24 |  |  |  | 23:00

## Hs. Empleados
5 un
A | 0.75 |  | Operaciones: 10 -15, 20-25
B | 1.2
C | 1
D | 1
Jornada | 9 | hs | 8 a 17hs
Almuerzo | 1 | hs | 12 a 13hs
Comienzo de actividad: 9:00
Aptos
A no puede hacer 10 y 15 |  |  |  | OP | 0.75 | 1.2 | 1 | 1 | Min
B no puede hacer 15 |  |  |  | OP 10 |  | B |  | D | 18
C no puede hacer 10 y 20 |  |  |  | OP 15 |  |  | C | D | 12
D no puede hacer 25 |  |  |  | OP 20 | A | B |  | D | 11
|  |  |  | OP 25 | A | B | C |  | 6
Ta 10 | 18 | min
Ta 15 | 12 | min |  | OP 10 | B | 18 | 1.2 | 15
Ta 20 | 11 | min |  | OP 15 | C | 12 | 1 | 12
Ta 25 | 6 | min |  | OP 20 | D | 11 | 1 | 11
|  |  |  | OP 25 | A | 6 | 0.75 | 8
Horario
OP 10 | 15 | B | 9 - 9.15 | 9.15-9.30 | 9.30-9.45 | 9.45-10 | 10-10.15
OP 15 | 12 | C | 9.27-9.39 | 9.39-9.51 | 9.51-10.03 | 10.03-10.15 | 10.15-10.27
OP 20 | 11 | D | 9.43-9.54 | 9.54-10.05 | 10.05-10.27 | 10.16-10.27 | 10.27 -10.38
OP 25 | 8 | A | 10.06-10.14 | 10.14-10.22 | 10.22-10.30 | 10.30-10.38 | 10.38- 10.46

## Hs. Empleados 2
Hay que fabricar 5 un
nA | 0.75
nB | 1.2
nC | 1
nD | 1
Aptos
| Min | 0.75 | 1.2 | 1 | 1
OP 10 | 18 |  |  | C | D
OP 15 | 12 | A | B | C | D
OP 20 | 11 | A |  | C
OP 25 | 6 | A |  |  | D
| OP | n | min | Tta
OP 10 | D | 1 | 18 | 18
OP 15 | B | 1.2 | 12 | 10
OP 20 | C | 1 | 11 | 11
OP 25 | A | 0.75 | 6 | 8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pz | 0:18 | 9:00
OP 10 | 9:18 | 9:36 | 9:54 | 10:12 | 10:30 |  | 0:10
OP 15 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 |  | 0:11
OP 20 | 10:11 | 10:22 | 10:33 | 10:44 | 10:55 |  | 0:08
OP 25 | 10:31 | 10:39 | 10:47 | 10:55 | 11:03

## Hs. Empleados 3
nA | 0.8
nB | 1.2
nC | 0.9
nD | 1
Aptos
| Min | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1
OP 10 | 18 | A |  | C | D
OP 15 | 12 | A | B | C | D
OP 20 | 10 |  | B | C | D
OP 25 | 6 | A | B |  | D
| OP | n | min | Tta
OP 10 | D | 1 | 18 | 18
OP 15 | B | 1.2 | 12 | 10
OP 20 | C | 0.9 | 10 | 12
OP 25 | A | 0.8 | 6 | 8
Piezas | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final
OP 10 | 9:00 | 9:18 | 9:18 | 9:36 | 9:36 | 9:54 | 9:54 | 10:12 | 10:12 | 10:30 | 9:00 | 0:18
OP 15 | 9:50 | 10:00 | 10:00 | 10:10 | 10:10 | 10:20 | 10:20 | 10:30 | 10:30 | 10:40 |  | 0:10
OP 20 | 10:00 | 10:12 | 10:12 | 10:24 | 10:24 | 10:36 | 10:36 | 10:48 | 10:48 | 11:00 |  | 0:12
OP 25 | 10:28 | 10:36 | 10:36 | 10:44 | 10:44 | 10:52 | 10:52 | 11:00 | 11:00 | 11:08 |  | 0:08

## Hs. Empleados 4
nA | 1
nB | 1.25
nC | 0.8
OP 15 | 18 | A | 1 | 18
OP 20 | 15 | B | 1.25 | 12
OP 25 | 8 | C | 0.8 | 10
Piezas | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
| Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final
OP 15 | 8:00 | 8:18 | 8:18 | 8:36 | 8:36 | 8:54 | 8:54 | 9:12 | 9:12 | 9:30 | 9:30 | 9:48 | 9:48 | 10:06 | 10:06 | 10:24 | 10:24 | 10:42 | 10:42 | 11:00
OP 20 | 9:12 | 9:24 | 9:24 | 9:36 | 9:36 | 9:48 | 9:48 | 10:00 | 10:00 | 10:12 | 10:12 | 10:24 | 10:24 | 10:36 | 10:36 | 10:48 | 10:48 | 11:00 | 11:00 | 11:12
OP 25 | 10:00 | 10:08 | 10:08 | 10:16 | 10:16 | 10:24 | 10:24 | 10:32 | 10:32 | 10:40 | 10:40 | 10:48 | 10:48 | 10:56 | 10:56 | 11:04 | 11:04 | 11:12 | 11:12 | 11:20
8:00 | 0:18
0:12
0:08

## Rend. 3
[10 empty] | Turno | 9 | 540
[10 empty] | Hs extra | 2 | 120 | 60 | 1
[10 empty] | Alm | 0.83333 | 50 | 50
[10 empty] | Refrigerio | 0.33333 | 20
[10 empty] | Sanitario | 0.66667 | 40
110
| A | B | C | Q | n | Tr | Ta
A1 | 35 | 53 | 0 | 210 | 1 | 462 | 462
A1 | 54 | 36 | 20 | 190 | 0.95 | 440 | 418 | N | Q*Ta/Tr | n*Tr/Q
A1 | 45 | 42 | 23 | 220 | 1.1 | 440 | 484
A2 | 25 | 0 | 0 | 280 | 0.8 | 525 | 420 | Tr= | Q*Ta/n
A2 | 35 | 90 | 0 | 340 | 1.2 | 425 | 510
A3 | 37 | 29 | 94 | 195 | 1 | 390 | 390
A3 | 22 | 59 | 77 | 245 | 1.25 | 392 | 490
A3 | 44 | 0 | 26 | 180 | 0.75 | 480 | 360
Rendimiento del sector |  |  | 0.99437

## Rend. 4
Determinar el rendimiento general del sector
[10 empty] | n= | Q*ta/tr
Unidades | 525
Item | Operación | Operario | Maquina | X | Y | Q | n | Ta | Tr
T18 | 20 | 22 | T1 | 30 | 0 | 150 | 1 | 450 | 450
T18 | 20 | 50 | T2 | 60 | 20 | 125 | 1 | 400 | 400 |  | n general | 0.96194
T18 | 20 | 70 | T3 | 0 | 60 | 120 | 1 | 420 | 420
T18 | 20 | 66 | T4 | 60 | 30 | 130 | 1 | 390 | 390
T18 | 25 | 33 | B1 | 95 | 15 | 185 | 1.1 | 407 | 370
T18 | 25 | 8 | B2 | 5 | 90 | 175 | 0.9 | 346.5 | 385
T18 | 25 | 21 | B3 | 55 | 95 | 165 | 1 | 330 | 330
T18 | 30 | 25 | A1 | 30 | 90 | 240 | 0.8 | 288 | 360
T18 | 30 | 27 | A2 | 31 | 50 | 285 | 0.85 | 339.15 | 399
Item | Productivo |  |  | Preparación |  | Paradas por C
| Q | Ta | Tr | Asignado | Real | Operario | Planta
T71 | 25 | 15 | 365 | 12 | 12 | 8 | 0
T72 | 36 | 11 | 355 | 14 | 15 | 14 | 6
T73 | 28 | 14 | 368 | 12 | 11 | 12 | 14
T74 | 14 | 27 | 390 | 22 | 20 | 0 | 5
T75 | 15 | 24 | 358 | 36 | 35 | 0 | 0
T76 | 32 | 12 | 362 | 18 | 22 | 5 | 16
Item | T71 | T72 | T73 | T74 | T75 | T76 | Global
np | 1.0274 | 1.1155 | 1.0652 | 0.96923 | 1.0056 | 1.0608 | 1.0406
nt | 1.0052 | 1.0677 | 1.0332 | 0.97561 | 1.0076 | 1.0334 | 1.0205
it | 1.0052 | 1.0513 | 0.99753 | 0.96386 | 1.0076 | 0.99259 | 1.003
Item | Productivo |  |  | Preparación |  | Paradas por C
| Q | Ta | Tr | Asignado | Real | Operario | Planta
T81 | 23 | 12 | 310 | 12 | 10 | 8 | 4
T82 | 31 | 14 | 348 | 12 | 11 | 0 | 9
T83 | 25 | 14 | 350 | 14 | 11 | 10 | 14
T84 | 12 | 22 | 290 | 21 | 20 | 7 | 0
T85 | 12 | 25 | 365 | 32 | 25 | 0 | 8
T76 | 30 | 14 | 374 | 20 | 22 | 5 | 0
Item | np | nt | it
T71 | 0.89032 | 0.87805 | 0.86747
T72 | 1.2471 | 1.2423 | 1.212
T73 | 1 | 0.98113 | 0.94545
T74 | 0.91034 | 0.89905 | 0.89905
T75 | 0.82192 | 0.85128 | 0.83417
T76 | 1.123 | 1.0973 | 1.0973
Global | 0.99878 | 0.99152 | 0.97589

## Pol. Fabri
Determinar carga horaria por puesto para la produccion de 4 conjuntos de 100 unidades cada uno
Turno | 130 |  | hs
HH | 40 |  | hs
Item | Q |  | OP 5 |  |  |  | OP 10 |  |  |  | OP 15
| Un | Tot | Puesto | Ta min | n | Tr hs | Puesto | Ta min | n | Tr hs | Puesto | Ta min | n | Tr hs
Conj A | 1 | 100 | P1 | 5 | 0.8 | 10.4167 | P2 | 4 | 1 | 6.6667 | P3 | 4 | 0.9 | 7.4074
Sub 1 | 2 | 200 | P4 | 2 | 0.9 | 7.4074 | P1 | 4 | 0.8 | 16.6667 | P2 | 4 | 0.8 | 16.6667
Sub2 | 2 | 200 | P3 | 1 | 1.2 | 2.7778 | P4 | 2 | 1.1 | 6.0606 | P1 | 2 | 1.1 | 6.0606
Sub 3 | 4 | 400 | P2 | 5 | 1.1 | 30.303 | P3 | 3 | 1.2 | 16.6667 | P4 | 3 | 1 | 20
Conj B | 1 | 100 | P2 | 4 | 0.9 | 7.4074 | P3 | 2 | 1 | 3.3333 | P4 | 2 | 1 | 3.3333
Sub2 | 2 | 200 | P3 | 1 | 1.2 | 2.7778 | P4 | 2 | 1.1 | 6.0606 | P1 | 2 | 1.1 | 6.0606
Sub 3 | 4 | 400 | P2 | 5 | 1.1 | 30.303 | P3 | 3 | 1.2 | 16.6667 | P4 | 3 | 1 | 20
Sub 4 | 1 | 100 | P1 | 4 | 0.9 | 7.4074 | P2 | 5 | 0.8 | 10.4167 | P3 | 5 | 0.8 | 10.4167
Conj C | 1 | 100 | P1 | 2 | 1 | 3.3333 | P2 | 1 | 0.9 | 1.8519 | P4 | 1 | 0.9 | 1.8519
Sub 1 | 5 | 500 | P4 | 2 | 0.9 | 18.5185 | P1 | 4 | 0.8 | 41.6667 | P2 | 4 | 0.8 | 41.6667
Sub2 | 5 | 500 | P3 | 1 | 1.2 | 6.9444 | P4 | 2 | 1.1 | 15.1515 | P1 | 2 | 1.1 | 15.1515 | P1 | 170.6524
Sub 4 | 2 | 200 | P1 | 4 | 0.9 | 14.8148 | P2 | 5 | 0.8 | 20.8333 | P3 | 5 | 0.8 | 20.8333 | P2 | 227.1002
Conj D | 1 | 100 | P1 | 5 | 0.9 | 9.2593 | P3 | 5 | 1 | 8.3333 | P4 | 5 | 1 | 8.3333 | P3 | 125.3241
Sub 1 | 3 | 300 | P4 | 2 | 0.9 | 11.1111 | P1 | 4 | 0.8 | 25 | P2 | 4 | 0.8 | 25 | P4 | 127.8283
Sub 3 | 2 | 200 | P2 | 5 | 1.1 | 15.1515 | P3 | 3 | 1.2 | 8.3333 | P4 | 3 | 1 | 10
Sub4 | 2 | 200 | P1 | 4 | 0.9 | 14.8148 | P2 | 5 | 0.8 | 20.8333 | P3 | 5 | 0.8 | 20.8333
| P1 | P2 | P3 | P4
Conj A | 10.4167 | 6.6667 | 7.4074
Conj B |  | 7.4074 | 3.3333 | 3.3333
Conj C | 3.3333 | 1.8519 |  | 1.8519
Conj D | 9.2593 |  | 8.3333 | 8.3333
Sub 1 | 83.3333 | 83.3333 |  | 37.037
Sub2 | 27.2727 |  | 12.5 | 27.2727
Sub 3 |  | 75.7576 | 41.6667 | 50
Sub 4 | 37.037 | 52.0833 | 52.0833
Totales | 170.6524 | 227.1002 | 125.3241 | 127.8283
| P1 | P2 | P3 | P4
Conj A | 10.4167 | 6.6667 | 7.4074
Conj B |  | 7.4074 | 3.3333 | 3.3333
Conj C | 2 | 1.8519 | 2 | 1.8519 |  | 170
Conj D | 9.2593 |  | 8.3333 | 8.3333
Sub 1 | 83.3333 | 26.3333 | 28.5 | 65.537 | [5 empty] | 28.5
Sub2 | 27.2727 |  | 12.5 | 27.2727
Sub 3 |  | 75.7576 | 41.6667 | 50
Sub 4 | 37.037 | 52.0833 | 52.0833
Totales | 169.319 | 170.1002 | 155.8241 | 156.3283
Resto | -0.68098 | 0.10017 | -14.1759 | -13.6717

## Pol Fabri 2
Costo minimo mensual para producir 3 conjuntos
2 turnos de 120 horas
60 hs extra -----> 300hs por puesto
Item | P1 | P2 | P3 | P4 | TOTAL |  |  |  | Costo
Conj A | 22 | 18 | 45 | 33 | 118 |  |  |  | Turno: 20UM/h
Conj b | 24 | 60 | 55 | 12 | 151
Conj C | 35 | 32 | 39 | 47 | 153
Subconj 1 | 44 | 62 | 60 | 75 | 241 |  |  |  | HH: 40 UM/h
Subconj 2 | 24 | 36 | 18 | 43 | 121
Subconj 3 | 25 | 32 | 22 | 36 | 115
Subconj 4 | 55 | 68 | 74 | 41 | 238 |  |  |  | Ter: 95 UM/h
Subconj 5 | 48 | 20 | 41 | 43 | 152
Subconj 6 | 40 | 23 | 35 | 48 | 146
Total | 317 | 351 | 389 | 378
Tengo que llegar a |  | 1200 |  |  |  | Prueba |  | Terciarizo
[6 empty] | 1.2.3.4 | 715 | 5.6
Tengo |  | 1435 |  |  |  | 2.3.4.5.6 | 772 | 1
[6 empty] | 3.4.5.6 | 651
Hay fijas |  | 422 |  |  |  | 1.3.4.5.6 | 892
[6 empty] | 1.4.5.6 | 777 | 2.3
Tengo que llegar a en sub |  | 778
Item | P1 | P2 | P3 | P4 | TOTAL
Conj A | 22 | 18 | 45 | 33 | 118
Conj b | 24 | 60 | 55 | 12 | 151
Conj C | 35 | 32 | 39 | 47 | 153
Subconj 1 | 76 | 62 | 28 | 75 | 241 |  |  |  | 17
Subconj 4 | 55 | 68 | 74 | 41 | 238
Subconj 5 | 48 | 20 | 41 | 43 | 152 |  |  |  | 32
Subconj 6 | 40 | 40 | 18 | 48 | 146
Total | 300 | 300 | 300 | 299
Costo H | 19200
HH | 9560
Ter | 22420
Costo tot | 51180
Subconj 1

## Gantt 3
|  |  | OP5 |  | OP10 |  | OP15 |  | OP20 |  |  | Gantt | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Item | Precedente | GTA | P | Ttr | P | Ttr | P | Ttr | P | Ttr | Ttc | PROD A
PROD A |  |  | C | 4 | B | 5 | A | 4 |  |  | 13 | Comp B
Comp B | A | 8 | F | 12 | F | 6 | E | 2 |  |  | 28 | Comp C
Comp C | A |  | C | 3 | C | 3 | B | 2 | A | 2 | 10 | Comp D
Comp D | A | 6 | D | 2 | F | 4 | D | 2 |  |  | 14 | Comp E
Comp E | C |  | A | 5 | C | 2 | C | 2 | B | 3 | 12 | Comp F
Comp F | C | 5 | E | 2 | F | 3 | E | 2 | E | 4 | 16 | Comp G
Comp G | E | 4 | B | 2 | A | 5 |  |  |  |  | 11 | Comp H
Comp H | E | 4 | D | 2 | F | 3 | E | 2 | F | 4 | 15
Tiempo con interferecia

## Gantt 4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Gantt | Día 1 | [23 empty] | Día 2 | [23 empty] | Día 3
MTW
MTX
MTY
MTZ | [16 empty] | REPEAT

## FINAL
Min | H1 | H2 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | TIEMPOS | H1 | H2 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5
1 | FP | C5 | PC | PC | PC | PC |  | FP
2 | [7 empty] | INT | 7 | 13
3 | [7 empty] | PROD | 32 | 38
4 | [6 empty] | 1 | RESTANTE
5 |  | C3 | [5 empty] | OCUPACIÓN
6
7
8 |  |  |  |  | 1
9 |  | C2
10
11
12
13 | C4 |  |  | 1
14 |  | C1
15
16
17 | [5 empty] | 1
18 |  |  | 1
19 | D5
20
21 | C5 | FP
22
23
24
25 | D3 | [5 empty] | 2
26
27 | C3
28
29
30
31 | D2 |  |  |  | 2
32
33 | C2 | D1
34
35 |  | C1
36
37 | D4 |  |  | 2
38
39 |  | C4 | 2
40 | D5
41
42 | FP |  |  |  |  | 2
43
44
45
46 |  | D3
47
48
49
50
51
52 | D2 | FP
53
54
55 | FP
56
57
58
59 |  | D1
60
61
62
63
64